**2016年暑期博物馆3D工作计划表**

制表人：赵创钿 制作日期：2016/6/26

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 任务完成人 | 计划完成日期 |
| 1 | 博物馆标准草稿 | 赵创钿、欧远昶、刘硕 | 6月29号 |
| 2 | 完成初稿，并完成样例数据 | 赵创钿、欧远昶、刘硕 | 7月7号 |
| 3 | 完成修改稿1，并完善样例数据 | 赵创钿、欧远昶、刘硕 | 7月20日 |
| 4 | 完成修改稿2，并完善样例数据 | 赵创钿、欧远昶、刘硕 | 8月4号 |
| 5 | 完成修改稿3，并完善样例数据， | 赵创钿、欧远昶、刘硕 | 9月1号 |
| 6 | 放假时间 |  | 8月10日-24日 |